## Product Backlog
FACULTAD DE INGENIERÍAS - PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
EXAMEN FINAL INGENIERÍA DE SOFTWARE
FORMATO PRODUCT BACKLOG
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Sistema de gestión de apartado de pasajes para la empresa Hacaritama
INTEGRANTES EQUIPO SCRUM |  | Keila Nathaly Vacca Bacca - 192221
Karen Marcela Bayona Moreno - 192215
ID | HISTORIA DE USUARIO | OBJETIVO DE LA ENTREGA (Sólo por temática)
A | APLICACIÓN WEB | Investigación y procedimientos para estructurar y finalizar el proyecto
A1 | Investigación inicial | Análisis, definición del problema y objetivo
A2 | Definir la arquitectura del aplicativo web | Estructuración del plano a desarrollar
A3 | Diseñar el MOCKUP | Creación de la representación final del aplicativo web
A4 | Creación de la base de datos | Implementación de la base de datos
B | GESTIÓN DE PASAJEROS | Control y manejo de los pasajeros
B1 | Registrar un pasajero | Gestión CRUD: Registrar un pasajero en el sistema
B2 | Editar datos del pasajero | Gestión CRUD: Editar, modificar datos de un pasajero
B3 | Consultar información de pasajero | Gestión CRUD: Consultar información de un pasajero
B4 | Eliminar pasajero | Gestión CRUD: Eliminar el pasajero de la base de datos
C | GESTIÓN DE RUTAS | Asegurar la entrada y modificaciones de una ruta
C1 | Registrar ruta | Gestión de rutas: Guardar el registro de una ruta
C2 | Editar información de ruta | Gestión de rutas: Editar la información de la ruta
C3 | Consultar ruta | Gestión de rutas: Consultar información de la ruta
D | GESTIÓN DE VIAJES | Controlar las entradas, salidas y modificaciones de viajes
D1 | Programar viaje | Gestión de viajes: Programar un viaje en el sistema
D2 | Consultar viaje | Gestión de viajes: Consultar información de viajes
D3 | Editar viaje | Gestión de viajes: Editar información del viaje
D4 | Asignar vehículo y conductor a viaje | Gestión de viajes: Asignar recursos al viaje
D5 | Consultar disponibilidad de asientos | Gestión de viajes: Consultar asientos disponibles
E | VENTA DE PASAJES | Control de ventas y emisión de pasajes
E1 | Generar venta de pasaje | Gestión de ventas: Generar la venta de pasaje
E2 | Consultar venta | Gestión de ventas: Consultar los datos de la venta
E3 | Anular pasaje | Gestión de ventas: Anular un pasaje vendido
F | GESTIÓN DE VEHÍCULOS | Control de flota de vehículos
F1 | Registrar vehículo | Gestión de vehículos: Registrar un vehículo
F2 | Editar vehículo | Gestión de vehículos: Modificar datos del vehículo
F3 | Consultar vehículo | Gestión de vehículos: Consultar información
G | GESTIÓN DE CONDUCTORES | Control de conductores
G1 | Registrar conductor | Gestión de conductores: Registrar un conductor
G2 | Editar conductor | Gestión de conductores: Modificar datos
G3 | Consultar conductor | Gestión de conductores: Consultar información

## Stakeholkders
FACULTAD DE INGENIERÍAS - PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
EXAMEN FINAL INGENIERÍA DE SOFTWARE
FORMATO IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS
CÓDIGO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | RESPONSABILIDADES | REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
U1 | ADMINISTRADOR | Encargado de administrar y gestionar información relacionada con el sistema de transporte | Agregar, modificar y consultar: pasajeros, rutas, viajes, vehículos, conductores y ventasos y clientes. | Gestionar información de pasajeros
Gestionar rutas y viajes
Asignar vehículos y conductores
Generar reportes de ventas
U2 | SECRETARIA/TAQUILLERO | Encargado de realizar ventas de pasajes directamente a los clientes | Consultar disponibilidad de viajes, vender pasajes y consultar información de pasajeros | Consultar información de viajes y rutas
Registrar ventas de pasajes
Consultar disponibilidad de asientos
Emitir comprobantes de venta
U3 | PASAJERO | Usuario final que consulta información y adquiere pasajes | Consultar rutas disponibles, consultar horarios y comprar pasajes | Consultar información de rutas
Consultar disponibilidad de asientos
Visualizar información de su pasaje
U4 | CONDUCTOR | Operador asignado a un viaje específico | Conducir el vehículo asignado y verificar pasajeros | Consultar su asignación de viajes
Ver información de la ruta
U5 | GERENTE | Responsable de análisis y toma de decisiones estratégicas | Revisar reportes y analizar rendimiento | Acceder a reportes históricos
Consultar estadísticas de ocupación
Analizar ingresos por período

## Product Backlog refinado
FACULTAD DE INGENIERÍAS - PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
EXAMEN FINAL INGENIERÍA DE SOFTWARE
ID HISTORIA | ROL (COMO) | FUNCIONALIDAD (QUIERO) | RAZÓN (PARA) | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
A1 | Product Owner | Realizar una investigación preliminar | Desarrollar una idea de software que pueda ofrecer una solución | • Tener ideas claves sobre lo que se quiere lograr
• Conocer la causa y problemática
• Instalar las dependencias necesarias para el correcto desarrollo del software
A2 | Desarrollador | Crear una estructura inicial para el código del proyecto | Facilitar el mantenimiento y desarrollo | • La base de datos debe tener relación con el tipo de datos con el que se va a trabajar en el sistema
• Luego de instalar los respectivos programas se debe crear un que todo funcione correctamente
• No debe estar creada la base de datos
• Planificar qué datos se van a almacenar y cómo se van a relacionar
A3 | Desarrollador | Realizar el diseño e implementar una estructura de datos | Almacenar, organizar y gestionar la información de manera estructurada | • Elegir el software adecuado para el desarrollo de la base de datos
• Tener conocimiento de SQL
• Definir las entidades (Pasajeros, Viajes, Rutas, Vehículos, Conductores, Pasajes, Ventas)
• Definir los atributos correspondientes (nombre, precio, fechas, etc.)
• El modelo debe cumplir con los requisitos estipulados por el cliente
• El usuario debe estar previamente registrado
A4 | Desarrollador | Diseñar el MOCKUP | Visualizar el producto final | • El mockup debe cumplir con los requisitos estipulados por el cliente
• El usuario debe estar previamente registrado
B1 | Administrador | Registrar un pasajero | Registrar un pasajero en el sistema y poder ofrecerle servicios | • El usuario debe haber iniciado sesión
• El usuario debe haber registrado su tienda
• El usuario/tienda debe poder registrar un pasajero
• La tienda debe estar previamente registrada en la base de datos
B2 | Administrador/Taquillero | Editar datos del pasajero | Modificar sus datos | • El usuario debe haber iniciado sesión en la tienda
• El usuario debe seleccionar la opción "editar pasajero"
• El usuario debe poder editar al pasajero
• La tienda debe estar previamente registrada en la base de datos
B3 | Administrador/Taquillero/Pasajero | Consultar información del pasajero | Conocer las características del pasajero | • El usuario no necesariamente debe estar registrado
• El usuario debe seleccionar el pasajero
• El usuario podría ver todas las características del pasajero
• La tienda debe estar previamente registrada en la base de datos
B4 | Administrador | Eliminar un pasajero | Eliminar el pasajero de la base de datos | • El usuario debe haber iniciado sesión en la tienda
• El usuario debe seleccionar el pasajero
• El usuario debe seleccionar la opción "Eliminar pasajero"
• El usuario debe haber logrado eliminar el pasajero
C1 | Administrador | Registrar ruta | Crear nueva ruta de transporte | • El sistema debe proporcionar un formulario en el apartado de registro
• El formulario debe pedir: origen, destino, duración aproximada
• El sistema debe validar la información editada por el usuario
• El usuario debe haber registrado previamente una tienda
• El usuario debe haber iniciado sesión en su cuenta
• El usuario debe seleccionar la opción de crear ruta
C2 | Administrador | Editar información de ruta | Modificar datos de la ruta | • El usuario debe haber iniciado sesión en su cuenta
• El usuario debe seleccionar la opción editar ruta
• El sistema debe validar la información editada por el usuario
• La ruta debe modificarse
C3 | Administrador/Taquillero/Pasajero | Consultar ruta | Consultar los datos de la ruta | • El usuario debe haber registrado previamente una ruta
• El usuario debe ingresar en su cuenta
• El usuario debe poder consultar su ruta
D1 | Administrador | Programar viaje | Planificar un nuevo viaje en una ruta específica | • El usuario debe estar previamente registrado
• El usuario debe haber iniciado sesión
• El usuario debe buscar la ruta
• El usuario debe seleccionar el icono del viaje
• El usuario debe administrar los datos del viaje
• El usuario debe poder realizar el viaje
• El sistema debe validar la información y mostrar la venta del viaje
• La tienda debe recibir la venta por parte del cliente
• El sistema debe generar el viaje y enviar un mensaje tanto al cliente como al administrador
• El usuario debe haber realizado un viaje previamente
D2 | Administrador/Taquillero/Pasajero | Consultar viaje | Realizar una búsqueda y visualización de sus datos | • El usuario debe estar previamente registrado
• El usuario debe haber seleccionado la opción del viaje
• El usuario debe poder ver su viaje
• El usuario debe haber realizado un viaje previamente
D3 | Administrador | Editar viaje | Poder modificar datos del viaje | • El usuario debe haber realizado un viaje previamente
• El usuario debe seleccionar el icono del viaje
• El usuario debe mostrar el viaje
• El usuario debe poder seleccionar la opción de editar el viaje
• El usuario debe poder editar el viaje antes de que inicie
D4 | Administrador | Asignar vehículo y conductor | Relacionar recursos con el viaje programado | • El usuario debe tener el viaje registrado
• El usuario debe seleccionar el viaje
• El sistema debe mostrar opciones de vehículos y conductores disponibles
• El usuario debe poder asignar vehículo y conductor
D5 | Administrador/Taquillero/Pasajero | Consultar disponibilidad de asientos | Conocer información o datos dentro del viaje | • El usuario debe haber añadido viajes al sistema
• El usuario debe seleccionar el icono del viaje
• El sistema debe mostrar los asientos del viaje o si el viaje está vacío
• El cliente debe realizar el viaje
• La tienda debe recibir una venta por parte del cliente
• El sistema debe generar el viaje y la asignación
E1 | Taquillero/Administrador | Generar venta de pasaje | Plasmar datos de la facturación por venta | • La tienda debe recibir una venta por parte del cliente
• El sistema debe generar la venta y enviar un mensaje tanto al cliente como al administrador
• El usuario debe haber realizado una venta previamente
E2 | Administrador/Taquillero/Pasajero | Consultar información de la venta | Realizar una búsqueda y visualización de sus datos | • El usuario debe estar previamente registrado en la base de datos
• El usuario debe
• El sistema permitirá consultar la información de la venta
• El usuario debe haber realizado una venta previamente
E3 | Taquillero/Administrador | Anular pasaje | Cancelar venta manteniendo historial | • El usuario debe tener venta registrada
• El usuario debe seleccionar la venta
• El sistema debe permitir anular antes de que el viaje inicie
• Se debe mantener registro de la anulación
F1 | Administrador | Registrar vehículo | Agregar nuevo vehículo a la flota | • El sistema mostrará la opción de iniciar sesión
• El usuario debe ingresar los datos correctamente y si son erroneos, mostrará el respectivo aviso
• El usuario debe poder ingresar a su perfil
• El usuario debe ingresar placa, modelo, capacidad
• El vehículo debe quedar registrado
F2 | Administrador | Editar vehículo | Modificar información del vehículo | • El usuario debe tener vehículo registrado
• El usuario debe seleccionar el vehículo
• El usuario debe poder modificar los datos
• El sistema debe validar cambios
F3 | Administrador | Consultar vehículo | Ver información de vehículos | • El usuario debe poder buscar vehículos
• El sistema debe mostrar información completa
• Debe mostrar estado y disponibilidad
G1 | Administrador | Registrar conductor | Agregar nuevo conductor al sistema | • El usuario debe ingresar datos del conductor
• Debe incluir: nombre, identificación, licencia
• El conductor debe quedar registrado
G2 | Administrador | Editar conductor | Modificar información del conductor | • El usuario debe tener conductor registrado
• Debe poder modificar sus datos
• El sistema debe validar cambios
G3 | Administrador | Consultar conductor | Ver información de conductores | • El usuario debe poder buscar conductores
• El sistema debe mostrar información completa
• Debe mostrar historial de viajes

## Tasking
FACULTAD DE INGENIERÍAS - PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
EXAMEN FINAL INGENIERÍA DE SOFTWARE
FORMATO TASKING
ID HISTORIA | ÍTEM TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
A1 | A1.1 | Investigación inicial | Buscar información relacionada con el objetivo que se quiere alcanzar
| A1.2 | Conocer problemática | Realizar un análisis de lo que el cliente desea y poder conocer la problemática
| A1.3 | Conocer el objetivo | Conocer el objetivo por medio de una investigación clara y concisa
| A1.4 | Plantear ideas o propuestas | Plantear por medio de un documento las tareas, ideas o las propuestas para el cliente
A2 | A2.1 | Definir la arquitectura del aplicativo web | Basado en la información encontrada, definir la arquitectura del aplicativo
| A2.2 | Buscar software, programas y páginas adecuadas | Descargar Node.js, AdminLTE, XAMPP
A3 | A3.1 | Diseñar el MOCKUP | Realizar un modelo práctico de usar y de fácil interpretación
A4 | A4.1 | Creación de la base de datos | Instalar los programas necesarios para crear la base de datos
| A4.2 | Conocimiento de la base de datos | Estudiar y conocer la base de datos que se va a usar
| A4.3 | Crear la estructura | Elaborar la estructura de la base de datos
| A4.4 | Pruebas de validación de datos | Comprobar un enlace exitoso en la base de datos
B1 | B1.1 | Registrar un pasajero | Crear una tabla con atributos necesarios (ID, nombres, apellidos, documento, teléfono, email)
| B1.2 | Interfaz de registro del pasajero | Modelo óptimo, práctico y fácil de interpretar
| B1.3 | Comunicación con el servidor | Conectar el motor de base de datos con el servidor
| B1.4 | Diseño de botones | Elaborar botones funcionales
| B1.5 | Pruebas de validación de datos | Comprobar un enlace exitoso en la base de datos
B2 | B2.1 | Editar datos del pasajero | Modelo óptimo, práctico y fácil de interpretar
| B2.2 | Comunicación con el servidor | Conectar el motor de base de datos con el servidor
| B2.4 | Diseño de botones | Elaborar botones funcionales
| B2.5 | Pruebas de validación de datos | Comprobar un enlace exitoso en la base de datos
B3 | B3.1 | Consultar información del pasajero | Modelo óptimo, práctico y fácil de interpretar
| B3.2 | Comunicación con el servidor | Conectar el motor de base de datos con el servidor
| B3.4 | Diseño de botones | Elaborar botones funcionales
| B3.5 | Pruebas de validación de datos | Comprobar un enlace exitoso en la base de datos
B4 | B4.1 | Eliminar pasajero | Modelo óptimo, práctico y fácil de interpretar
| B4.2 | Comunicación con el servidor | Conectar el motor de base de datos con el servidor
| B4.4 | Diseño de botones | Elaborar botones funcionales
| B4.5 | Pruebas de validación de datos | Comprobar un enlace exitoso en la base de datos
C1 | C1.1 | Registro de ruta | Crear tabla con atributos (ID, origen, destino, duración aproximada)
| C1.3 | Interfaz de registro de ruta | Modelo óptimo, práctico y fácil de interpretar
| C1.4 | Comunicación con el servidor | Conectar el motor de base de datos con el servidor
| C1.5 | Diseño de botones | Elaborar botones funcionales
| C1.6 | Pruebas de validación de datos | Comprobar un enlace exitoso en la base de datos
C2 | C2.1 | Interfaz de modificación de ruta | Modelo óptimo, práctico y fácil de interpretar
| C2.2 | Comunicación con el servidor | Conectar el motor de base de datos con el servidor
| C2.3 | Diseño de botones | Elaborar botones funcionales
| C2.4 | Pruebas de validación de datos | Comprobar un enlace exitoso en la base de datos
D1 | D1.1 | Tabla de viaje y atributos | Crear tabla con atributos (ID, ruta_id, fecha, hora_salida, hora_llegada_estimada, estado, vehiculo_id, conductor_id)
| D1.2 | Interfaz de programación de viaje | Modelo óptimo, práctico y fácil de interpretar
| D1.3 | Comunicación con el servidor | Conectar el motor de base de datos con el servidor
| D1.4 | Diseño de botones | Elaborar botones funcionales
| D1.5 | Pruebas de validación de datos | Comprobar un enlace exitoso en la base de datos
D3 | D3.1 | Interfaz de modificación de viaje | Modelo óptimo, práctico y fácil de interpretar
| D3.2 | Comunicación con el servidor | Conectar el motor de base de datos con el servidor
| D3.3 | Diseño de botones | Elaborar botones funcionales
| D3.4 | Pruebas de validación de datos | Comprobar un enlace exitoso en la base de datos
D4 | D4.1 | Interfaz de asignación de recursos | Modelo óptimo, práctico y fácil de interpretar
| D4.2 | Comunicación con el servidor | Conectar el motor de base de datos con el servidor
| D4.5 | Diseño de botones | Elaborar botones funcionales
| D4.6 | Pruebas de validación de datos | Comprobar un enlace exitoso en la base de datos
E1 | E1.1 | Tabla de venta y pasaje | Crear tablas con atributos: Venta (ID, fecha_hora, monto_total, metodo_pago), Pasaje (ID, venta_id, viaje_id, pasajero_id, numero_asiento, precio, estado)
| E1.2 | Interfaz de registro de venta | Modelo óptimo, práctico y fácil de interpretar
| E1.3 | Comunicación con el servidor | Conectar el motor de base de datos con el servidor
| E1.4 | Diseño de botones | Elaborar botones funcionales
| E1.5 | Pruebas de validación de datos | Comprobar un enlace exitoso en la base de datos
E2 | E5.1 | Interfaz de consulta de venta | Modelo óptimo, práctico y fácil de interpretar
| E5.2 | Comunicación con el servidor | Conectar el motor de base de datos con el servidor
| E5.3 | Diseño de botones | Elaborar botones funcionales
| E5.4 | Pruebas de validación de datos | Comprobar un enlace exitoso en la base de datos
E3 | E3.1 | Interfaz de anulación de pasaje | Modelo óptimo, práctico y fácil de interpretar
| E3.2 | Comunicación con el servidor | Conectar el motor de base de datos con el servidor
| E3.3 | Diseño de botones | Elaborar botones funcionales
| E3.4 | Pruebas de validación de datos | Comprobar un enlace exitoso en la base de datos
F1 | F1.1 | Tabla de vehículo y atributos | Crear tabla con atributos (ID, placa, modelo, capacidad_asientos, estado)
| F1.2 | Interfaz de registro de vehículo | Modelo óptimo, práctico y fácil de interpretar
| F1.3 | Comunicación con el servidor | Conectar el motor de base de datos con el servidor
| F1.4 | Diseño de botones | Elaborar botones funcionales
| F1.5 | Pruebas de validación de datos | Comprobar un enlace exitoso en la base de datos
F2 | F2.1 | Interfaz de modificación de vehículo | Modelo óptimo, práctico y fácil de interpretar
| F2.2 | Comunicación con el servidor | Conectar el motor de base de datos con el servidor
| F2.3 | Diseño de botones | Elaborar botones funcionales
| F2.4 | Pruebas de validación de datos | Comprobar un enlace exitoso en la base de datos
G1 | G1.1 | Tabla de conductor y atributos | Crear tabla con atributos (ID, nombre, apellido, documento, licencia, teléfono)
| G1.2 | Interfaz de registro de conductor | Modelo óptimo, práctico y fácil de interpretar
G2 | G2.1 | Diseño de la interfaz de modificación de conductor | Realizar un modelo óptimo, práctico de usar y de fácil interpretación
| G2.2 | Comunicación de la base de datos con el servidor | Hacer la conexión respectiva del motor de base de datos con el servidor
| G2.3 | Diseño de botones | Elaborar botones los cuales cumplan con sus funciones óptimas
| G2.4 | Pruebas de validación de datos | Comprobar un enlace exitoso en la base de datos
G3 | G3.1 | Diseño de la interfaz de consulta de conductor | Realizar un modelo óptimo, práctico de usar y de fácil interpretación
| G3.2 | Comunicación de la base de datos con el servidor | Hacer la conexión respectiva del motor de base de datos con el servidor
| G3.3 | Diseño de botones | Elaborar botones los cuales cumplan con sus funciones óptimas
| G3.4 | Pruebas de validación de datos | Comprobar un enlace exitoso en la base de datos
| G3.5 | Diseño del apartado de historial de viajes | Crear un registro visible del historial de viajes del conductor